课程思政话语体系建构实践路径操作手册

手册说明

本手册基于 “主体 — 内容 — 方式 — 语境 — 评价” 五位一体实践路径，将抽象策略转化为 “分步骤实施指南 + 工具模板 + 案例参考” 的实操体系，适用于各类应用型高校直接落地执行。手册遵循 “简单易懂、步骤清晰、工具可用、案例可仿” 原则，覆盖话语体系建构全流程，助力高校快速推进课程思政落地见效。

第一部分 分步骤实施指南（五大核心模块）

模块一：话语主体能力强化实施指南（3 阶段 12 步）

阶段 1：理念觉醒（1-4 步）

1.政策学习：组织教师学习《高等学校课程思政建设指导纲要》，通过 “政策解读 + 分组研讨” 模式，明确话语育人责任（1 周完成）；

2.案例观摩：选取 3-5 个本学科课程思政优秀案例（如江西服装学院服饰文化思政案例、某工程学院工程伦理案例），开展集中观摩研讨（2 周完成）；

3.自我诊断：教师填写《话语主体能力自评表》（见工具模板 1），识别自身在话语意识、素养、能力上的短板（1 周完成）；

4.目标设定：教师结合短板制定个人提升计划，明确 “3 个月掌握思政元素挖掘方法、6 个月熟练运用 2 种以上多模态话语方式” 等具体目标（1 周完成）。

阶段 2：素养提升（5-8 步）

5.专题培训：开展 “思政元素挖掘 + 话语表达技巧 + 多模态运用” 专题培训，邀请思政专家与行业名师授课（每月 1 次，持续 6 个月）；

6.结对帮扶：建立 “思政课教师 + 专业课教师” 结对机制，1 名思政课教师对接 3-5 名专业课教师，提供理论支撑与教学设计指导（长期坚持）；

7.行业实践：安排教师赴合作企业挂职或参与行业项目，挖掘行业伦理、工匠精神等话语元素（每 3 年累计不少于 3 个月）；

8.文化研修：组织教师参与非遗传承、红色研学等活动，提升文化底蕴（每年至少 1 次）。

阶段 3：能力固化（9-12 步）

9.集体备课：以教研室为单位开展课程思政集体备课，聚焦 “专业知识点 — 思政元素 — 话语切入点” 精准设计（每学期不少于 4 次）；

10.教学实践：教师将所学方法应用于课堂教学，每节课至少融入 1 个思政话语点（持续实施）；

11.互评互改：开展 “课堂教学观摩 + 话语融入互评” 活动，同行之间提出改进建议（每学期 2 次）；

12.反思提升：教师每学期撰写 1 篇话语育人反思报告，总结经验与不足（每学期末完成）。

模块二：话语内容优化实施指南（3 阶段 10 步）

阶段 1：内容挖掘（1-4 步）

1.知识点梳理：梳理课程核心知识点，形成《课程核心知识点清单》（1 周完成）；

2.元素匹配：对照 “家国情怀、职业道德、工匠精神、文化自信” 等核心价值，挖掘每个知识点对应的思政元素（2 周完成）；

3.行业对接：走访 2-3 家行业龙头企业，了解职业伦理要求，补充行业特色思政元素（3 周完成）；

4.文化融入：挖掘中华优秀传统文化、革命文化、先进文化中与本课程相关的元素，丰富话语内容（2 周完成）。

阶段 2：内容结构化（5-8 步）

5.分类设计：按 “基础话语（低年级）、核心话语（中年级）、高阶话语（高年级）” 分层设计内容（2 周完成）；

6.专业适配：确保每类话语内容与学科专业高度契合（工科突出工程伦理、艺术类突出文化传承、经管类突出诚信经营）（1 周完成）；

7.案例支撑：为每个话语点匹配 1-2 个真实案例（正面案例为主，反面案例为辅）（2 周完成）；

8.手册编制：编制《课程思政话语内容手册》，明确 “知识点 — 思政元素 — 话语切入点 — 案例支撑” 对应关系（1 周完成）。

阶段 3：内容更新（9-10 步）

9.动态更新：每学期结合国家战略、行业热点更新话语内容（如对接 “双碳” 目标补充绿色发展话语）（每学期末 1 周完成）；

10.效果反馈：通过学生问卷、访谈收集话语内容认可度，优化不适配内容（每学期 1 次）。

模块三：话语方式创新实施指南（3 阶段 9 步）

阶段 1：基础方式落地（1-3 步）

1.语言话语优化：摒弃说教式表达，采用 “案例讲述 + 情景提问” 模式传递话语（即时落地）；

2.实践话语设计：在实验、实训、项目中融入话语实践，如工科的 “项目驱动话语”、艺术类的 “作品创作话语”（2 周完成设计，持续实施）；

3.互动话语搭建：每节课设置 1-2 个话语互动环节（如小组讨论、观点辩论）（即时落地）。

阶段 2：多模态创新（4-7 步）

4.数字方式引入：运用微课、短视频呈现思政案例，依托数字教学平台开展线上话语讨论（1 个月完成资源制作）；

5.虚拟仿真应用：对接专业建设虚拟仿真实验室，开发 “安全责任”“伦理决策” 等沉浸式话语场景（3-6 个月完成）；

6.新媒体运用：鼓励教师在微信公众号、抖音等平台发布思政话语内容（如 “专业里的思政故事” 短视频）（长期坚持）；

7.方式组合：针对不同知识点设计 “语言 + 实践 + 数字” 组合话语方式（如工科 “案例讲解 + 虚拟仿真 + 实训操作”）（2 周完成设计）。

阶段 3：方式迭代（8-9 步）

8.效果评估：通过学生问卷、课堂观察评估话语方式吸引力，识别低效方式（每学期 1 次）；

9.创新优化：淘汰低效方式，引入行业最新话语表达形式（如直播带货场景中的诚信经营话语）（每学期更新 1-2 种）。

模块四：话语语境拓展实施指南（4 场域 10 步）

场域 1：课堂语境营造（1-3 步）

1.环境布置：在教室张贴行业伦理准则、大国工匠名言、思政标语，PPT 插入文化元素图片（1 周完成）；

2.场景设计：通过情景教学、项目驱动等模式，创设话语互动场景（2 周完成设计）；

3.氛围烘托：教师通过语气、情感投入营造浸润式话语氛围（即时落地）。

场域 2：校园语境构建（4-6 步）

4.物质文化建设：打造课程思政主题文化长廊、学科特色思政展区（如服装学院服饰文化展区、工科院校大国工匠广场）（3-6 个月完成）；

5.活动文化开展：举办 “红色文化节”“思政话语创新大赛” 等活动（每学期至少 1 次）；

6.制度文化融入：将话语实践纳入学生综合素质评价，作为评奖评优依据（1 个月完成制度修订）。

场域 3：行业语境延伸（7-8 步）

7.实践基地建设：与企业共建课程思政实践基地，在生产车间设置行业伦理话语场景（3 个月完成对接）；

8.企业话语引入：邀请企业专家开展 “行业思政讲堂”，传递职业精神与行业伦理（每学期至少 2 次）。

场域 4：社会语境链接（9-10 步）

9.志愿服务：组建 “课程思政志愿服务队”，开展技术帮扶、文化普及等活动（每月至少 1 次）；

10.家校协同：通过家长会、家校群向家长传递课程思政理念，形成育人合力（每学期 1 次）。

模块五：话语评价体系完善实施指南（3 阶段 8 步）

阶段 1：评价体系搭建（1-4 步）

1.主体确定：明确 “校内（管理者 + 教师 + 学生）+ 校外（企业 + 家长）” 多元评价主体（1 周完成）；

2.指标设计：参照 “话语主体能力、内容质量、方式创新、语境建设、育人成效” 五大一级指标，细化二级、三级指标（2 周完成）；

3.工具开发：设计问卷、访谈提纲、观察量表等评价工具（2 周完成）；

4.标准制定：确定 “优秀（4.0-5.0 分）、良好（3.0-4.0 分）、中等（2.0-3.0 分）、较差（1.0-2.0 分）” 四级评价标准（1 周完成）。

阶段 2：评价实施（5-6 步）

5.数据收集：通过问卷、访谈、课堂观察、企业反馈等方式收集评价数据（每学期 1 次，1 个月完成）；

6.综合评估：运用定量与定性结合的方法，计算评价得分，形成评估报告（1 周完成）。

阶段 3：改进优化（7-8 步）

7.问题反馈：向相关部门与教师反馈评价结果，明确改进方向（1 周完成）；

8.整改跟踪：建立 “整改 — 复查 — 再优化” 闭环，跟踪改进成效（每学期 1 次）。

第二部分 核心工具模板（10 个高频模板）

模板 1：话语主体能力自评表

| 一级维度 | 二级维度 | 自评项目（1-5 分） | 得分 | 改进方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 话语意识 | 育人使命认知 | 深刻理解课程思政育人使命 |  |  |
|  | 话语自觉 | 主动挖掘思政元素、创新话语方式 |  |  |
|  | 价值引领信心 | 有信心通过话语实现价值引领 |  |  |
| 核心素养 | 思想政治素养 | 政治理论扎实，价值导向正确 |  |  |
|  | 专业融合素养 | 能将思政元素与专业知识自然融合 |  |  |
|  | 文化素养 | 熟悉中华优秀传统文化、革命文化等 |  |  |
| 话语能力 | 元素挖掘能力 | 精准挖掘专业知识点中的思政元素 |  |  |
|  | 表达技巧 | 话语表达流畅自然，感染力强 |  |  |
|  | 多模态运用能力 | 熟练运用语言、实践、数字等多模态方式 |  |  |
| 综合得分 | - | - |  | 总体改进计划：___________ |

模板 2：课程思政话语内容手册（样例）

| 课程名称： | 《服装结构设计》 | 学科类型： | 艺术类 | 适用年级： | 大二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识点 | 思政元素 | 话语切入点 | 案例支撑 | 适用话语方式 |  |
| 省道转移 | 灵活变通、因地制宜 | 设计中的变通思维与人生智慧 | 某设计师根据不同体型调整省道设计，满足多元需求 | 语言讲述 + 实践操作 |  |
| 缝纫精度 | 工匠精神、精益求精 | 毫米之间的责任与追求 | 高端定制服装缝纫误差控制在 0.1 毫米以内的案例 | 案例分析 + 实训强化 |  |
| 面料选择 | 绿色发展、社会责任 | 环保面料与可持续时尚 | 某品牌使用再生纤维制作服装的案例 | 案例研讨 + 作品创作 |  |

模板 3：多模态话语方式设计表

| 课程名称： | 《机械制造技术》 | 知识点： | 机械加工精度控制 | 思政元素： | 工匠精神、质量为本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 话语模态 | 具体实施方式 | 实施步骤 | 预期效果 |  |  |
| 语言模态 | 案例讲述 + 提问引导 | 1. 讲解大国工匠赵海滨加工精度案例；2. 提问 “精度背后的责任是什么” | 学生理解工匠精神的内涵 |  |  |
| 实践模态 | 实训操作 + 精度比拼 | 1. 学生进行零件加工，要求精度误差≤0.01 毫米；2. 开展精度比拼活动 | 学生在实践中践行工匠精神 |  |  |
| 数字模态 | 虚拟仿真 + 误差演示 | 1. 虚拟仿真展示精度不足导致的设备故障；2. 分析误差原因 | 学生重视质量责任 |  |  |

模板4：课堂话语融入教学设计模板

| 课程名称： | 《电子商务》 | 授课章节 | 农村电商运营 | 授课时长 | 45 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 1. 知识目标：掌握农村电商运营流程；2. 能力目标：能设计简单的农村电商推广方案；3. 价值目标：树立服务乡村、助力振兴的责任意识 |  |  |  |  |
| 思政话语点 | 社会责任、服务基层、创新精神 |  |  |  |  |
| 话语融入环节 | 环节 1：导入（5 分钟）；方式：案例讲述（语言模态）；内容：某大学生返乡做农村电商，带动村民增收的故事；话语切入点：“电商不仅是创业，更是服务乡村的责任” |  |  |  |  |
|  | 环节 2：新知讲授（20 分钟）；方式：案例分析 + 小组讨论（语言 + 互动模态）；内容：农村电商运营中的诚信经营、产品质量把控；话语切入点：“诚信是农村电商长久发展的基石” |  |  |  |  |
|  | 环节 3：实践设计（15 分钟）；方式：方案设计（实践模态）；内容：为某乡村农产品设计电商推广方案；话语切入点：“用专业能力助力乡村振兴” |  |  |  |  |
|  | 环节 4：总结（5 分钟）；方式：情感升华（语言模态）；内容：农村电商人的使命与担当；话语切入点：“小电商，大担当” |  |  |  |  |
| 评价方式 | 学生方案中是否体现 “社会责任” 元素；课堂发言中是否认同服务乡村的价值理念 |  |  |  |  |

模板 5：话语体系建构成效评估报告（框架）

| 评估对象 | XX 高校 XX 院系课程思政话语体系 | 评估周期 | XXXX 年 XX 月 - XXXX 年 XX 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估概况 | 1. 评估主体：校内管理者（10 人）、教师（20 人）、学生（100 人）；校外企业专家（5 人）、家长（30 人）；2. 评估工具：问卷、访谈提纲、课堂观察量表；3. 数据收集情况：发放问卷 165 份，回收有效问卷 158 份；访谈 30 人 |  |  |
| 得分情况 | 一级指标（权重）：话语主体能力（0.25）得分 3.6 分；话语内容质量（0.25）得分 3.7 分；话语方式创新（0.20）得分 3.4 分；话语语境建设（0.15）得分 3.2 分；话语育人成效（0.15）得分 3.5 分；综合得分 3.5 分（良好） |  |  |
| 优势分析 | 1. 话语内容与行业需求结合紧密；2. 教师话语意识觉醒明显；3. 多模态话语方式应用初见成效 |  |  |
| 问题清单 | 1. 话语语境协同性不足（课堂与社会语境联动不够）；2. 部分教师多模态运用能力薄弱；3. 育人成效评价量化不足 |  |  |
| 改进建议 | 1. 加强校企合作，拓展社会语境；2. 开展多模态话语专项培训；3. 优化评价指标，增加量化考核项 |  |  |
| 整改责任 | 责任部门：XX 院系；责任人：XXX；整改时限：3 个月 |  |  |

第三部分 典型案例参考（分学科 3 类案例）

案例 1：艺术类（江西服装学院《传统服饰技艺》）

实施路径

1.主体强化：教师参与苏绣技艺研修，与思政课教师结对，掌握 “传统技艺 — 文化传承” 话语挖掘方法；

2.内容优化：构建 “传统纹样 — 文化自信”“技艺传承 — 工匠精神”“公益设计 — 社会责任” 的话语内容链；

3.方式创新：采用 “技艺实践 + 作品创作 + 展览展示” 多模态话语方式，学生创作红色服饰、非遗创新作品并参展；

4.语境拓展：打造服饰文化思政实训中心，与非遗保护中心共建实践基地，组织学生开展非遗进社区活动；

5.评价完善：通过 “作品思政元素评分 + 学生文化自信问卷 + 企业专家评价” 综合评估。

实施效果

学生文化自信显著提升，92% 的学生表示 “通过课程增强了对传统服饰文化的认同”；相关作品获省级设计类奖项 12 项；课程获批省级课程思政示范课程。

案例 2：工科（某工程学院《机械设计》）

实施路径

1.主体强化：教师赴智能制造企业挂职，参与 “智能生产线技术攻关” 项目，挖掘 “工程伦理 — 责任担当” 话语元素；

2.内容优化：梳理 “机械精度 — 工匠精神”“安全设计 — 生命至上”“技术创新 — 科技报国” 等话语内容；

3.方式创新：运用 “案例分析 + 虚拟仿真 + 项目驱动” 话语方式，虚拟仿真模拟设备故障场景，强化安全责任话语；

4.语境拓展：建设 “机械工程思政实验室”，与企业共建实践基地，组织学生参与国产化技术攻关项目；

5.评价完善：结合 “学生实践操作规范 + 企业反馈 + 工程伦理认知测试” 进行评估。

实施效果

学生工程伦理意识明显增强，企业对毕业生职业道德满意度达 93%；学生参与省级以上创新创业大赛获奖 8 项；形成《机械设计课程思政话语手册》。

案例 3：经管类（某商学院《市场营销》）

实施路径

1.主体强化：教师参与乡村电商帮扶项目，与思政课教师共同开发 “商业伦理 — 诚信经营” 话语案例；

2.内容优化：构建 “公益营销 — 社会责任”“品牌建设 — 文化自信”“跨境电商 — 互利共赢” 话语内容；

3.方式创新：采用 “案例研讨 + 情景模拟 + 实践体验” 话语方式，模拟 “乡村农产品营销”“企业社会责任决策” 等场景；

4.语境拓展：与电商平台共建实践基地，组织学生开展乡村电商实践，举办 “商业诚信论坛”；

5.评价完善：通过 “营销方案思政元素占比 + 学生诚信认知问卷 + 企业实践评价” 综合评估。

实施效果

学生诚信经营意识显著提升，87% 的学生表示 “明确了商业活动中的社会责任”；学生公益营销方案带动乡村增收超 50 万元；课程思政案例获省级优秀案例。

第四部分 落地保障建议

组织保障：成立 “校 — 院 — 教研室” 三级课程思政工作小组，明确各级职责，定期召开推进会；

1.资源保障：设立课程思政专项经费，用于培训、实践基地建设、工具开发等；

2.激励保障：将话语体系建构成效纳入教师绩效考核、职称评聘，设立专项奖励；

3.技术保障：建设课程思政数字资源平台，提供案例库、工具模板下载服务；

4.交流保障：每学期组织校际交流，学习先进经验，持续优化实践路径。